## 进行中的项目（总表）
3217 | 类别 | 项目名称 | 优先级 | 期望 上线 时间 | 预期业务目标或收益 | 功能需求 | 相关负责人 | 成本评估 | 项目开始时间 | 需求确定时间 | PRD提交时间 | 设计&前端 | PRD确认时间 | 开始开发时间 | 测试 | 上线时间 | 下线时间 | 项目进度 | Mantis
| 市场活动 | 5月移动端推广活动 （项目负责人:samsung） | 中 | 16.5.18 | 1、预期达到注册账号10000左右（难度：低） 2、活跃账号100左右（难度：高） 3、一个月的周期里面实现收支平衡（难度：一般） | 无 | samsung,tommy,anthony | 预计一个月推广成本8万人民币左右 | 16.5.18 | 16.5.18 | 16.5.18 | 16.5.18 | 16.5.18 | 16.5.18 | 16.5.18 | 16.5.18 | 16.6.18 | 详见备注
|  | 6月欧洲杯 | 中 | 2016-06-09 | 1. 环比销量增长15% 充值增长20％ | 1.外包开发-与抽卡活动架构相同 | 需求&业务：blaise 技术PM：外包 需求验收：blaise | 设计&前端：14工作日 开发：7个工作日 功能测试：2个工作日 需求验收：2个工作日 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-05-02 | 2016-04-20 | 2016-05-23 | 2016-06-03 | 2016-06-09 | 2016-07-11 | 手机端设计 后端制作
[9 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 进行中 | 完成
|  | 5月促销量活动 （项目负责人：Demi） | 高 | 2016-05-23 | 1、参与活动用户占达成活动销量用户35%以上 2、活动期间销量环比增长5%-10% | 1、活动专题页，用户点击抽奖，自动派奖 | 需求&业务：Demi 产品：Kyle 技术：建翔/ hunter 需求验收： Demi | 产品：2天 设计&前端：10天 开发：2个工作日 功能测试：6个工作日需求验收：2个工作日 | 2016-04-01 | 2016-04-07 | 2016-04-17 | 2016-04-28 | 2016-04-18 | 2016-04-28 | 2016-05-08 | 2016-05-23 |  | 详见备注
[9 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 正在进行
| 彩票 | 吉利骰宝 （项目负责人：Henry） | 高 | 3/15前 | 1、通过提高资金周转率（投注频率）的方式提升销量 2、丰富自主彩票种类，将骰宝彩系覆盖到24小时，为春节休市做准备 | 60s快速开奖电子骰宝 | 需求&业务：xixi 产品：elena 前端：arvin 需求验收：audi | 产品： 5个工作日 设计&前端：10 开发： 1 功能测试： 3个工作日 需求验收： 1个工作日 | 2015-11-27 |  |  | 2015-12-16 | 2015-12-11 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-06-14 |  | 详见备注 | 0006409
2015-11-27
|  | 吉利骰宝-宣传素材 （项目负责人：Elena） | 中 | 3/15前 | 1.针对新彩种吉利骰宝的宣传页面 2.通过专题内容吸引新玩家 3.彩种特性介绍 | 1.突出吉利骰宝对比竞品的优势 2.游戏策略小课堂 3.小功能指引 4.FAQ 5.游戏入口链接 6.明星玩家展示 | 需求&业务：xixi 产品：elena 技术PM：henry 需求验收：audi | 产品： 5个工作日 设计&前端： 开发： 3个工作日 功能测试： 5个工作日 需求验收： 10个工作日 | 2016-05-09 | 2016-05-13 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-25 | 2016-05-30 | 2016-06-14
|  | 4.0六合彩-第一期 （项目负责人：Miller） | 高 | 5月 | 1、虽为老彩种但因玩法众多仍为目前深受喜爱的彩票游戏之一,预期能为平台带入销量 2、平台中已有玩家提出需求,至少銷量上已有所保證,拉新失败代价的风险较低 | 1.新介面'、交互 2. 号源获取。 | 需求&业务： 产品&数值：Miller&Dondon 技术PM：建翔 需求验收：Miller&Dondon | 产品： 10个工作日 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-01-19 | 2016-02-17 | 2016-03-11 | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 2016-05-20 | / | / | 详见备注
[9 empty] | 2016-01-19 | 2016-02-17 | 2016-03-11 | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 2016-04-20
|  | 超级2000-第二期 （项目负责人：Miller） | 中 | 5月底 | 1.扩大超级2000的影响面积，以高奖金高让利的方式减少用户的流失，刺激用户提高彩种销量。 | 1.拓展超级2000支持的彩种，和玩法群 | 需求&业务：Miller 产品&数值：Miller&Dondon 技术PM：建翔 需求验收：Miller&Dondon | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-04-20 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | / | / | / | / | / | / | 详见备注
|  | 秒秒彩新玩法 - 钻石加奖 （项目负责人：Dondon） | 中 | Q2 | 1.通过新玩法,增添游戏体验以刺激更高销量。 2.以每注3元自然的提升銷量。 | 1.新玩法的模式及规则。 2.新玩法的奖金变化。 3.新玩法交互表现形式。 | 需求&业务： 产品&数值：Miller&Dondon 技术PM：Kin 需求验收：Miller&Dondon | 数值&产品：3工作日 设计&前端：3工作日 开发：20工作日 功能测试：15工作日 需求验收： | 2016-01-21 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 2016-03-01 | 2016-02-05 | 2016-03-23 | 2016-04-13 | 2016-05-10 |  | 详见备注
[9 empty] | 2016-01-21 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-23 | 2016-05-18
|  | 钻石加奖-配套活动 （项目负责人：Dondon） | 中 | 7月 | 1.前期加奖功能上线,希望以任务方式让用户投注 2.任务模式是可尝试的小活动 | 1.前端的任务进度 2.后台的任务计次 | 需求&业务：DON,DEMI 产品&数值：Dondon 技术PM：Kin 需求验收：Dondon | 数值&产品：3工作日 设计&前端：3工作日 开发：7工作日 功能测试：工作日 需求验收： | 2016-05-16 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | [5 empty] | 详见备注
|  | 六合彩租网（重启） (项目负责人：Dondon | 中 | 2016-05-03 | 通过租用六合彩平台，开始六合彩收单业务 | 1、半信用模式 2、多玩法吸引用户 | 需求&业务：xixi 产品：Dondon 项目顾问：Paul | 产品：dondon 技术：无 业务：xixi,jax | 2016-04-19 | 2016-04-22 | / | / | / | / | 2016-04-28 | 2016-05-03 | / | 详见备注
[9 empty] | 2016-04-19 | 2016-04-22 | / | / | / | / | /
| 非彩票 | 万国接入 （项目负责人：Fencheng） | 中 | 6/7前 | 1. 设计、开发共用接入游戏商平台 2. 接入万国电子游戏 | 1、开发万国棋牌游戏接入前台API 2、开发万国棋牌游戏后台功能 3、开发万国棋牌游戏Task 功能 4. 开发4.0 接入游戏商 MiddleWare 共用平台 | 需求&业务： 产品：Panda 技术PM：FengCheng 需求验收： | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-11-09 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 2015-12-23 | 2016-06-07 |  | 详见备注
[10 empty] | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 2015-12-23
| 移动 | wap版秒秒彩 （项目负责人：Robin） | 高 | 4/15前 | 提升通过手机开启WEB网页的游戏体验；了解这类用户的销量情况。 | 移动设备通过WEB主页进入秒秒彩时打开wap版 | 需求&业务：Robin 产品：Robin 技术PM：Peric 需求验收：Robin | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-29 | 2016-05-04 | 2016-04-15 |  |  |  |  | 详见备注
[9 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-29 | 2015-05-16 | 2016-04-15
|  | 移动2.11版本 新手任务 （项目负责人：Robin） | 中 | 4/31前 | 1、增加移动获客、提升转换率 2、增加移动端用户人数 | 新手任务模块 | 需求&业务：Robin 产品：kyle 技术PM：Peric 需求验收：Robin | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2016-02-03 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-03-30 | 2016-05-03 | 2016-05-12 |  | 详见备注 | 0007531 0007738
[9 empty] | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2016-02-03 | 2016-02-16 | 2016-05-05 | 2016-03-30 | 2016-05-03
|  | wap版重庆时时彩 （项目负责人：Lulu） | 高 | 6/20前 | 提升通过手机开启WEB网页的游戏体验；了解这类用户的销量情况。 | 移动设备通过WEB主页进入重庆时时彩时打开wap版 | 需求&业务：Lulu 产品：Lulu 技术PM： 需求验收：Lulu | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-11-09: 2016-04-18; 2015-11-27: 2016-05-13; 2015-11-27: 2016-05-16; 2015-12-04: 2016-05-27 |  | 详见备注
[9 empty] | 2016-04-18 | 2016-05-13 | 2016-05-16
|  | 吉利分分彩 （项目负责人：Robin） | 高 | 5/28前 | 优化时时彩类游戏的体验；降低新用户的游戏门槛； | 增加一个投注器，投注彩种仍然是分分彩的传统玩法 | 需求&业务： 产品：Lulu 技术PM： 需求验收：Lulu | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-04-18 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-25 |  | 详见备注
[9 empty] | 2016-04-18 | 2016-05-13 | 2016-05-18 | 2016-05-13 | 2016-05-18 | 2016-05-17
|  | 默认开户链接 （项目负责人：Lulu） | 高 | 5/31前 | 帮助小白用户熟悉开户链接及方便其发展下级 | 1、 代理用户新注册时，系统生成一条代理开户链接； 2、 在开户中心---链接管理中可查看到该条链接； 3、该链接各个彩种都选定最高奖金组； 4、该条链接中各彩种的返点与自身彩种的返点差为1； 5、某个彩种拥有的返点不足1时，生成的链接中对应彩种的返点为0； 6、链接备注为“默认链接”； 7、用户可修改链接备注或删除链接； | 需求&业务：Lulu 产品：Lulu 技术PM：Kin 需求验收：Lulu | 产品：1个工作日 设计&前端：无 开发：2个工作日 功能测试：2个工作日 需求验收：3个工作日 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | / | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 无 | 详见备注
[9 empty] | 完 | 完 | 完 | / | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-23
| 平台 基础 建设 | 站内信优化 （项目负责人：Panda） | 中 | 5/6前 | 加强上下级之间的互动交流，增加站内信价值 | 1，增加用户沟通模块 | 需求&业务：elvis 产品：panda & vic 技术PM：Kin 需求验收：vic | 产品：10 设计&前端：5 开发：24 功能测试：5 需求验收：vic | 完 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2016-01-18 | 2015-11-12 | 2016-01-18 | 2016-05-06 | 2016-05-17 | 无 | 详见备注 | 0006368
[9 empty] | 完 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2016-01-28 | 2015-11-12 | 2016-03-02
|  | 总代沟通工具-助讯通升级 （项目负责人：Panda） | 低 |  | 让总代可以使用移动沟通工具 |  | 需求&业务：xixi 产品：kyle 技术PM：kyle 需求验收：kyle/xixi | 产品：kyle 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-11-09: 2016-03-01 |  | 详见备注
完
|  | 移动端支付宝 （项目负责人：Tommy） | 高 | 6/31前 | 移动端增加支付宝充值渠道 | 丰富充值方式 | 需求&业务： 产品：Tommy 技术PM：Kin 需求验收： | 产品：Tommy 设计&前端：webb 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 2016-05-02 | 2016-04-22 |  |  |  |  | 详见备注
[9 empty] | 完 | 完 | 完 |  | 完
|  | 注册页优化 （项目负责人：anthony） | 中 | 7月初 | 为代理提供多版本的注册页面，方便代理针对不同用户群体，投放不同内容的注册页面 | 增加彩票内容注册页面 增加电子游艺内容注册页面 增加活动内容注册页面 增加综合实力介绍注册页面 注册页面用户后台改造 | 需求&业务： 产品：anthony 技术PM： 需求验收： | 产品：anthony 设计&前端：Tino 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-29 | 2016-05-12 | 2016-05-13 |  |  |  |  | 详见备注
[9 empty] | 完 | 完 | 完 |  | 完
|  | 独立走势图网站 （项目负责人：Lulu） | 低 | 5/20前 | 优化走势图更新速度，提高走势图可用性和易用性 | 将现有走势图页面整合为一个独立的走势图网站，独立域名，直接对接开奖中心，并可免登陆访问 | 需求&业务： 产品：Lulu 技术PM： 需求验收： | 产品： 设计&前端：一周 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-29 | 2016-04-14 | 2016-04-25 | 2016-05-09 | 2016-05-16 |  | 详见备注
[9 empty] | 完 | 完 | 完 | 2016-05-16 | 2016-04-14 | 2016-05-23
|  | 时时彩计划独立网站项目 （项目负责人：anthony） | 低 | 8月底 | 给玩家提供一个免费的计划平台，逐渐引导喜欢用计划的玩家到自己平台进行游戏 | 独立域名的前后台 | 需求&业务： 产品：anthony 技术PM： 需求验收： | 产品：anthony 设计&前端： 开发：Richard 功能测试： 需求验收： | 2015-11-09: 2016-04-21; 2015-11-27: 2016-04-21 |  | 详见备注
[9 empty] | 完 | 完
|  | 指定IP设置 （项目负责人：Lulu） | 高 | 6/10前 | 基于部分前台账号的使用安全考虑，现提出“指定IP设置”的需求。 | 被添加到指定IP的前台账号，仅能在指定IP地址下访问平台； a 同一账号，可被允许添加到多个IP地址下； b 同一IP地址，允许添加多个账号； | 需求&业务：xixi 产品：Lulu 技术PM：Kin 需求验收： | 产品：lulu 设计&前端：无 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | / | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  | 详见备注 | 0008387
[9 empty] | 完 | 完 | 完 | / | 2016-05-19 | 2016-05-19
|  | 新支付渠道接入-通汇 （项目负责人：Panda） | 中 | 6/30前 | 接入一家新的支付供应商通汇，作为充提渠道的备源 | 1、在pc端接入通汇充值作为一种补充充值方式 2、在pc端接入通汇秒结算（提现）作为一种补充提现方式 3、用户充值和提现时的操作流程不受影响，系统自动完成渠道分流 4、后台可设定各充提渠道的分流条件 | 需求&业务：Jacob 产品：Panda 技术PM：Kin 需求验收：
| 业务 支持 系统 | VIP平台(平台合并) （项目负责人：Kyle） | 高 | 11/30前 | 1.将VIP平台与审核系统整合，搭建“业务支持平台框架”。 2.基于VIP业务内容，建立与3.0/4.0平台间的数据交互。 | VIP数据&信息整合平台 | 需求&业务：kyle 产品：kyle 技术PM：kyle 需求验收：kyle | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | - | 2016-01-13 | 2016-05-10 | 待技术确认 | 待技术确认 |  | 详见备注 | -
[9 empty] | 完 | 完 | 完 | - | 完
|  | 审核系统-预警系统-第3部分 （项目负责人：Miller） | 中 | 4/15前 | 1.在充值、注单、提款等账变中减少因为平台异常而导致的资金风险及损失。 | 完成除“投注返点错误”，“返奖错误”两个预警点外的其他所有预警点。 | 需求&业务：Dragon 产品：Miller 技术PM：Jim 需求验收：Dragon | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-12-01 | 2016-04-15 | \ | 2016-05-16 | - | 详见备注 | -
[9 empty] | 2015-10-30 (完) | 2015-10-30 (完) | 2015-10-30 (完) | 2015-10-30 (完) | 2015-12-01 | 2016-04-15
|  | 审核小工具&注单监控系统 4.0六合彩部分 （项目负责人：Miller） | 中 | 6/7前 | 1.新彩种上线，提供给业务方使用的配套审核工具。 | 1.对新彩种“六合彩”注单进行校验，校验内容包含返奖、返点、注数、开奖时间、投注金额等， | 需求&业务：Dragon 产品：Miller 技术PM：建翔 需求验收：Dragon | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-04-25 | / | / | / | / | / | / | / | - | 详见备注
[9 empty] | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | BI系统搭建 （项目负责人：Fabio） | 中 | 6/30前 | 建立凤凰BI数据仓库，通过大数据分析为业务市场及产品提供参考依据，同时建立风控及审核模块，提供业务预警机制 |  | 需求：sky 技术PM：lay |  | 2015-11-09: 2015-12-21; 2015-11-27: 2016-01-01 |  | 详见备注

## SMC&MOD项目表
项目名称 |  | 负责人 | 项目启动时间 | 上线时间 | 结束时间
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
星期 | [5 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
VIP运营策略 | 平台策略 | VIP小组/Kara | 2015-04-20 | 长期进行 | 长期进行 | 5 四: VIP政策修改－客户版提交; 10 二: V6月第一第二周VIP红利彩种扩大方案; 16 一: VIP红利彩种方案风控审核; 18 三: 活动素材设计; 23 一: 红利彩种活动报名中
五月主题 | 彩票活动 | Demi |  | 2016-05-02 |  | 2 一: 5月活动 连续投注返奖; 9 一: 充值送; 16 一: 第三周活动; 23 一: 第四周活动双倍拉霸
6月欧洲杯主题活动 | 平台活动 | Demi/Blaise |  | 2016-06-09 |  | 2 一: 前端设计; 11 三: PC页面设计完成; 16 一: 前端切版; 19 四: 手机端设计完成; 23 一: 后端制作
钻石加奖上线计画 | 彩票 | blaise |  | 2016-05-31 |  | 12 四: 运营计画＆媒体计画提交; 16 一: 上线前宣传物料准备; 25 三: 宣传物料提交运营单位
大乐搏运营常规活动 | 电子游艺 | blaise |  | 推行待定 |  | 11 三: 充值活动提案; 17 二: IE网页版上线 站内BANNER宣传; 25 三: 新用户打180送18方案推送 PT直客落地页推广
4.0平台PT业务 fhbet188.com | PT老虎机 | Wayne Yvonne | 2015-11-12 | 2015-11-17 | 长期进行 | 6 五: PT百家乐周末狂欢回馈大放送; 9 一: PT 漫威老虎机周一～周四天天投注加码送; 13 五: PT百家乐周末狂欢回馈大放送; 16 一: PT 漫威老虎机周一～周四天天投注加码送; 20 五: PT百家乐周末狂欢回馈大放送; 23 一: PT 漫威老虎机周一～周四天天投注加码送
乐赢88 funwin88.com | AG包网 | Wayne Yvonne |  | 2016-04-29

## 已完成的项目
| 项目名称 | 优先级 | 期望 上线 时间 | 预期业务目标或收益 | 功能需求 | 相关负责人 | 成本评估 | 项目开始时间 | 需求确定时间 | PRD提交时间 | 设计&前端 | PRD确认时间 | 开始开发时间 | 测试 | 上线时间 | 下线时间 | 项目进度 | Mantis
| FHX接入（一期） （项目负责人：Fencheng） | 中 | 2/8前 | 1. 设计、开发共用接入游戏商平台 2. 接入 FHX 游戏 | 1. 开发FHX接入前台 API 2. 开发4.0 接入游戏商 MiddleWare 共用平台 | 需求&业务： 产品：Panda 技术PM：FengCheng 需求验收： | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-10-26 | 2016-01-11 | 2016-01-11 |  | 2016-01-11 | 2015-11-10 | 2015-12-04
[9 empty] | 2016-01-11 | 2016-01-11 |  | 2016-01-11 | 2015-11-10 | 2015-12-04
| FHX （项目负责人：Mingta） | 中 |  | 1.设计、开发新游戏商平台与新种类博奕游戏。 2.开发潜在新客群，提昇会员数量，开辟新获利管道。 | 1.登入介面、大厅介面 2.三款游戏：连环夺宝2、金猴献桃、龙虎斗 3.FHX後台、FHX在4.0商务后台 | 需求&业务：Kin 产品：Kin 技术PM：Mingta 需求验收：Mingta | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 2015-12-21 | 2016-03-28
[8 empty] | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 2015-12-21 | 2016-03-28
| 可提现额度规则优化 （项目负责人：LuLu） | 高 | 3/15前 | 目前可提现额度的规则过于严格，在某些特定场景的资金变动后，会让用户产生一种感觉：明明投注很多但能提的很少，因此造成客诉。 为提升用户体验，我们希望修改可提现额度的规则。修改后，在相同场景下，用户实际可以提现的金额变多。 调整后的逻辑与PT可转出额度逻辑类似。 | 假设：用户实际可以提现的金额（X），可提现额度（Y）,可用余额 ( Z ) 修改为：仅在提现操作后做Y=min（Y，Z）的判断 Y≤Z&Y＞Z的情况都存在 | 需求&业务： 产品：Lulu 技术PM：Kin 需求验收： | 产品： 设计&前端： 开发：5个工作日 功能测试： 需求验收： | 2016-01-06 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | / | 2016-01-15 | 2016-03-07 | 2016-03-10 | 2016-03-15
[8 empty] | 2016-01-06 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | / | 2016-02-01 | 2016-03-07 | 2016-03-10
| 客服补充渠道（工单） （项目负责人：Panda） | 高 | 2/16前 | 提供给在线客服无法打开的用户可以反馈诉求的渠道，让用户可以联系到客服 | 1、在线客服打开或掉线的情况下增加入口提示 2、新增工单系统前后台，用户提交问题，客服回答问题 | 需求&业务：Whitney 产品：Panda 技术PM：Nadia 需求验收： | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-12-18 | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-02-15 | 2016-02-26 | 2016-03-08
[8 empty] | 2015-12-18 | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-21 | 2016-02-24 | 2016-03-15
| 提现优化（二期） （项目负责人：Elena） | 中 | 12/15前 | 减少客户因提现不到账产生的顾虑，和因提款问题对客服部门造成的压力，减少人力，提升效率，并提升用户体验 | 1、增加客户前台查看提款进度功能 2、提款不到账时客户可以自助申诉处理 3、客户前台可查看申诉进度 4、后台可以配置提款进度查询的话术反馈到前台给客户 5、后台配置申诉相关功能 | 需求&业务：elena 产品：elena 技术PM：Kin 需求验收：elena | 产品：7个工作日 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-10-05 | 2015-11-02 | 2015-11-05 | 2015-11-10 | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 2015-12-10 | 2015-12-29 | - | 详见备注 | 0006366
[11 empty] | 2015-11-17 | 2015-11-06 | 2015-11-17 | 2015-12-10
| 顺利11选5 （项目负责人：Henry） | 中 | 1/5前 | 1、通过提高资金周转率（投注频率）的方式提升销量 2、丰富自主彩票种类，为春节休市做准备 | 即开型115，页面参照slmmc模式 | 需求&业务：xixi 产品：mavic 技术PM：henry/nadia 需求验收：audi | 产品：3个工作日 设计&前端：5个工作日 开发：5个工作日 功能测试：10个工作日 需求验收：5个工作日 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 2015-12-11 | 2015-12-04 | 2015-12-14 2015-12-21 | 2015-12-24 | 2016-01-28 | - | 详见备注 | 0006408
[8 empty] | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-13 | 2015-12-11 | 2015-12-04 | 2015-12-14 2015-12-21 | 2015-12-24
| 移动端刮刮卡活动 |  | 2016-01-25 | 春节旗舰移动端销量维持平时销量的60% | 1、以过往刮刮卡活动功能做修改：奖金计算方式改为每日单独统计并清零。 2、增加随机双倍奖金，抽取概率为10% | 需求&业务：demi 产品：blaise robin 技术PM：better 需求验收：demi | 产品：3天 设计&前端：7天 开发：7天 功能测试：2天 需求验收：2天 | 2015-12-17 | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 2016-01-06 | 2015-12-23 | 2016-01-07 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-13 | 详见备注
[8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 延期 | 延期 | 已上线
| 凤凰大富翁 | 高 | 2016-01-21 | 3.0登入用户达到2500人/日 4.0登入用户达到7200人/日 | 1、原大富翁模块再启用 | 需求&业务：Blaise 产品：Tommy 技术PM： 需求验收：Blaise | 产品：0天 设计&前端：0天 开发： 功能测试：0天 需求验收：3天 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | -- | -- | -- | -- | 2016-01-18 | 2016-01-21 | 2016-02-20 | 详见备注
[8 empty] | 完成 | 完成 | 无 | 无 | 无 | 无 | 完成 | 已上线
| 新首页 （项目负责人：Vic） | 中 | 1/5前 | 提升活动与公告的权重，让用户能即时获取平台最新信息， 增加上下级之间的互动交流 | 1，增加用户沟通模块 2，增加活动入口 3，增加用户自主配置常用彩种 | 需求&业务：elvis 产品：panda & vic 技术PM：Nadia 需求验收：vic | 产品：10 设计&前端：5 开发：書恆 功能测试：audi 需求验收：vic | 完 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-12-03 | 2015-12-28 | 2016-01-07 | 无 | 详见备注 | 0006372(首頁) 0006368(信件)
[8 empty] | 完 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-02 | 2015-11-12 |  | 2015-12-24 | 2016-01-07
| 提现优化（一期） （项目负责人：Elena） | 高 | 11/30前 | 根据业务需求优化后台功能，减少人工沟通成本，增加工作效率 | 1、后台增加查看MOW回执单入口 2、后台增加获取状态icon用来工人及时获取处理中订单的状态 3、后台增加退款icon对于处理失败的订单可以直接退款无需走人工通道 4、后台审核增加二次待复审icon，用于满足二次或者多次复审场景 | 需求&业务：connie 产品：elena 技术PM：Kin 需求验收：elena | 产品：5个工作日 设计&前端：3个工作日 开发：5个工作日 功能测试：3个工作日 需求验收：2个工作日 | 2015-10-05 | 2015-10-12 | 2015-10-19 |  | 2015-10-12 | 2015-10-28 | 2015-11-06 | 2015-11-17 | - | 详见备注 | 0006322
[8 empty] | 2015-07-15: 2015-10-13; 2015-07-20: 2015-11-05; 2015-12-21: 2015-11-13; 2016-03-28: 2015-12-04 | -
| PT代理报表优化 （项目负责人：Panda） | 高 | 12/15前 | 1、方便用户查看佣金收益 2、减轻内部工作人员佣金结算工作量 | 1、新增自动统计PT佣金数据功能 2、调整PT报表展现 | 需求&业务：Fabio 产品：Panda 技术PM：Peric 需求验收：Fabio | 产品：2个工作日 设计&前端：5个工作日 开发：10个工作日 功能测试：5个工作日 需求验收：1个工作日 |  | 2015-10-22 (完) | 2015-10-22 (完) |  | 2015-10-22 (完) | 2015-11-16 | 2015-11-30 | 2015-12-08 |  | 详见备注 | -
[13 empty] | 2015-11-16 | 2015-11-27 | 2015-12-10
| 宝箱活动3.0 （项目负责人：Demi） | 高 |  | 3.0平台业绩环比增长5%-10% | 读取用户销量、计算用户奖金、奖金自动派发 | 需求&业务：demi 产品：tommy 技术PM：hunter 需求验收：demi | 产品：5个工作日 设计&前端：7个工作日 开发：3个工作日 功能测试：2个工作日 需求验收：1个工作日 | 2015-10-28 | 2015-11-02 | 2015-11-05 | 2015-11-18 | 2015-11-05 | 2015-11-23 | 2015-11-26 | 2015-12-01 | 2015-12-10 | 详见备注
[8 empty] | 2015-10-28 (完) | 2015-11-2 (完) | 2015-11-5 (完) | 2015-11-19 | 2015-11-5 (完) | 2015-11-23 | 2015-11-27 | 2015-12-01 | 2015-12-13
| PT首页前端优化 （项目负责人：soho） | 低 | 1/30前 | 提升pt首页加载速度 | 1、js合并 2、图片压缩 3、代码优化 | 设计&前端：soho | 设计&前端：soho 需求验收：audi | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-11 | 2016-01-05 | 2016-01-11 | 2016-01-20 | 2016-01-26 |  | 详见备注
[8 empty] | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-13 | 2016-01-05 | 2016-01-13 | 2016-01-22 | 2016-01-26
| PT账号密码优化 （项目负责人：Panda） | 中 | 1、用户可自助找回PT密码 2、加强PT密码安全性 3、加强引导PT密码和平台密码的区别 | 1、调整PT密码规则，增加强壮度 2、新增PT密码找回功能 | 需求&业务：Panda 产品：Panda 技术PM：Peric 需求验收：Panda | 产品：2个工作日 设计&前端：5个工作日 开发：5个工作日 功能测试：5个工作日 需求验收：1个工作日 | 2015-10-22 (完) | 2015-10-20 (完) | 2015-10-21 (完) | 2015-10-27 (完) | 2015-10-21 | 2015-10-28 | 2015-11-04 | 2015-11-10 | - | 详见备注 | - | -
[11 empty] | 2015-10-21 | 2015-10-28 | 2015-11-04 | 2015-12-01
| 一代账号回收功能 （项目负责人：Mavic） | 高 | - | - | 需求&业务： 产品： 技术PM： 需求验收： | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 业务验收： | - | - | - | - | - | - | - |  | 详见备注 | 0006304
| 移动推广APP （项目负责人：Zoe） | 低 | 尝试移动预装，安卓市场等新渠道，以增加用户引入 | 1、满足移动端新用户注册流程 2、可记录app相关统计数据，每日更新 | 需求&业务：Catherine 产品：Zoe 技术PM： 需求验收： | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | - | - | - |  | - | - | - | - | 详见备注
2015-11-06
| 代理平台(一期) （项目负责人：Richard） | 高 | - | - | 需求&业务：xixi 产品：richard 技术PM：asami 需求验收：xixi | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-05-20 | 2015-06-05 | 2015-06-20 | 2015-06-20 | 2015-05-20 | 2015-06-20 | 2015-10-01 | 2015-11-02 | 详见备注 | -
[7 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 2015-06-20 | 2015-07-01 | 2015-06-20 | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  | 详见备注
| 前端优化 （项目负责人：Soho） | 高 | 降低4.0平台各页面资源请求量，提高页面加载速度，以提升用户体验 | 通过合并部分图片，合并压缩相关css、js ，降低页面资源请求量 | 需求&业务： 产品： 技术PM： 需求验收： | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-07-13 | 2015-07-13 | - |  | - | 2015-07-13 | 2015-07-21 | 2015-11-10 | 详见备注 | -
[12 empty] | 2015-11-10 | 2015-11-10
| 一代账号回收功能 （项目负责人：Mavic） | 高 | 方便代理回收一代操作，提高工作效率 | 实现一键回收代理操作，重置奖金组以及绑定信息等 | 需求&业务：whitney 产品：Mavic 技术PM：Kang Hh 需求验收：Mavic | 产品：4 个工作日 设计&前端： 开发：10 个工作日 功能测试：5 个工作日 需求验收： | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-09 | - | - | - | - | 2015-11-03 |  | 详见备注 | 0006304
[7 empty] | 2015-10-12 | 2015-07-15: 2015-10-05; 2015-07-15: 2015-10-09; 2015-07-15: -; 2015-12-21: 2015-11-03
| 充值优化（一期） （项目负责人：Mavic） | 高 | 优化平台现有的充值操作，提升用户体验，减少违规出现的可能性，提高充值到账率 | 1. 调整“网银汇款”银行排版，优先推荐”工行、招行、建行“快速到账充值； 2.调整附言展现形式，排除0 O（零和字母O），1 和 L （数字1和字母L） 3. 充值订单“系统关闭“时间由目前的半小时改为24小时；其他不变。 | 需求&业务：Mavic 产品：Mavic 技术PM：Kin 需求验收：mavic | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-22 | 2015-10-20 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 2015-10-28 | 2015-11-03 | - | 详见备注 | 0006321
[7 empty] | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-22 | 2015-10-20 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 2015-10-28 | 2015-11-17 | -
| PT网页端游戏调整-第一期 （项目负责人：Elena） | 中 |  | 通过完善的游戏品种利于市场人员吸引代理玩家 | 1、客户端游戏类型分批全部上线至web端（不包含不支持flash的游戏） 2、预计分为3批上线 3、目前第一批83款游戏已经在2015年11月24号上线 | 需求&业务：elvis 产品：elena 技术PM：王建翔 需求验收：elena | 产品：5个工作日 设计&前端：5个工作日 开发：2个工作日 功能测试：1个工作日 需求验收：1个工作日 | 2015-10-12 | 完 | 2015-11-02 | 2015-10-19 | 2015-11-02 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 详见备注 | -
| 域名验证平台改造 （项目负责人：Tommy） | 中 |  | 由于平台现采用多域名策略，域名验证平台可以向用户提供更高安全保障的同时，也可以防止部分仿冒者利用虚假域名欺骗客户,为用户更好的识别本平台的真实域名 | 1.域名验证规则调整 2.博彩相关敏感信息剔除 3.增加域名验证平台入口 | 需求&业务：Tommy 产品：Tommy 技术PM： 需求验收： | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-10-29 | 2015-10-30 | - |  | - | 2015-11-02 | - | - | - | 详见备注
| 走势图&选号辅助问题修复 （项目负责人：Henry） | 高 |  | 平台基础功能，以满足基础用户体验 | 修改走势图bug | 需求&业务： 产品： 技术PM： 需求验收： | 产品：zoe 设计&前端：soho 开发：henry 功能测试：jay 需求验收：audi | 2015-09-14 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-17 | - | 详见备注 | -
[8 empty] | 2015-09-14 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-17
| 审核系统-修复工具 （项目负责人：Miller） | 高 | 11/15前 | 1.提高4.0平台提现审核的效率，缩短单笔提现订单的审核时间。 | 1.修复原审核系统中已存在的问题，接入注单监控系统的数据。 2.在注单监控系统和审核系统中允许用户使用用户名进行搜索。 3.调整注单监控系统中显示的字段，并且开接口给审核系统。 | 需求&业务：Dragon 产品：Miller 技术PM：Peric&Jim 需求验收：Dragon | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-11-07 | - | - | 详见备注 | -
[8 empty] | 2015-10-6 (完) | 2015-10-6 (完) | 2015-10-6 (完) | 2015-10-6 (完) | 2015-10-6 (完) | 2015-10-6 (完) | 2015-11-7 （完）
| VIP平台(一期) （项目负责人：Kyle） | 高 | 11/30前 | 1.通过平台自动化功能，取代现行的人工操作，大幅度提高工作效率。 2.通过VIP相关数据的汇总，形成数据互通，实现一站式数据编辑/查询。 | VIP数据&信息整合平台 | 需求&业务：kyle 产品：kyle 技术PM：kyle 需求验收：kyle | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | - | - | - | - | - | - | 2015-11-09 | 2015-11-30 | - | 详见备注
[8 empty] | (完) | (完) | (完) | (完) | (完) | (完) | 2015-11-30 完 | 2015-12-01
| 移动2.8版本 （项目负责人：Robin） | 高 | 1/5前 | 提升用户在移动端的投注流水及收入 | 增加顺利秒秒彩 | 需求&业务：Robin 产品：Robin 技术PM：Peric、Kin 需求验收：Robin | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-10-05 | 2015-10-19 | 2015-11-06 | 2015-11-13 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-12-04 | 2016-01-05 | 无 | 详见备注 | 0006358
[8 empty] | 2015-10-05 | 2015-10-19 | 2015-11-06 | 2015-11-26 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2016-12-16 | 2016-01-14
| 随机红包平台2期 （项目负责人：Vincy） | 中 |  | 市场部通用随机红包发放模块，可供各类红包、抽奖类活动使用 | 1、真随机功能 2、多条随机并发 3、功能设定及数据后台 4、后台权限中心 5、参与名单设定、修改功能 | 需求&业务：Vincy 产品：Kyle 技术PM：外包 需求验收：Vincy/Kyle | 产品：kyle 设计&前端：N/A 开发：N/A 功能测试：kyle/vincy 需求验收：1个工作日 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 2015-11-13 | 2016-01-22 | - | 详见备注
[8 empty] | 2015-11-11: 2015-11-13; 2015-11-17: 上线中 | -
| 审核系统-PT对账 （项目负责人：Miller） | 中 | 12/15前 | 1.自动化完成PT对账审核工作。 2.在没有异常的情况下，可以生成每天的转账对账结果和游戏注单的结果。 | 1.在审核系统中进行PT对账审核。 2.在审核系统中进行PT游戏注单审核。 | 需求&业务：Dragon 产品：Miller 技术PM：Jim 需求验收：Dragon | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-10-23 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | - | 详见备注 | -
[8 empty] | 2015-10-23 (完) | 2015-10-23 (完) | 2015-11-2 (完) | 2015-11-2 (完) | 2015-11-3 (完) | 2015-10-04 | 2015-12-17 | 2016-01-08
| 奖金返点体系改造 （项目负责人：Mavic） | 高 | 缩小平台竞争差距（利润不减，奖金提升），以减少用户流失 | 1、用户可在投注时选择放弃返点，以获得更高奖金 | 需求&业务：xixi 产品：mavic 技术PM：Nadia 需求验收：mavic | 产品：3个工作日 设计&前端：3个工作日 开发：2个工作日 功能测试：10个工作日 需求验收： | 2015-11-09 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-12-11 | 2015-11-17 | 2015-11-30 2015-12-07 | 2015-12-15 | 2016-01-21 |  | 详见备注 | 0006384
| 充值优化（二期） （项目负责人：Mavic） | 中 | 1/5前 | 由于平台用友系统不稳定，客户访问经常失败；充值优化二期解决客户可以不通过联系客服的情况下解决充值未到账问题，以减少人力，提升效率，提高用户体验 | 1、当用友系统无法访问时，依然能够处理充值不到账问题。 2、客户可以自助提交充值不到账问题 | 需求&业务：Mavic 产品：Mavic 技术PM：Kang Hh、Kin 需求验收：Mavic | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-11-02 |  | 2015-11-02 | 2015-12-03 | 2015-12-17 | 2016-01-21 | - | 详见备注 | 0006365
[12 empty] | 2015-11-06 | 2015-12-03 | 2015-12-17
| 春节活动（一期）3.0 （项目负责人：Vincy） | 高 | 1/15前 | 拉升节前用户销量，环比增长10％ | 1.以流水王榜单功能基础做修改 2.增加用户个人销量排行资料标签 3.个人开运利是自动换算功能 4.后台查询用户排行及利是资料 | 需求&业务：vincy 产品：blaise 技术PM： 需求验收：vincy | 产品：3天 设计&前端：7天 开发：7天 功能测试：5天 需求验收：2天 | 2015-11-16 | 2015-11-27 | 2015-12-04 | 2015-12-11 | 2015-12-08 | 2015-12-14 | 2015-12-23 | 2016-01-18
[8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 上线中
| 春节活动（一期）4.0 （项目负责人：Vincy） | 高 | 1/15前 | 拉升节前用户销量，环比增长10％ | 1.以流水王榜单功能基础做修改 2.增加用户个人销量排行资料标签 3.个人开运利是自动换算功能 4.后台查询用户排行及利是资料 | 需求&业务：vincy 产品：blaise 技术PM：Kin 需求验收：vincy | 产品：3天 设计&前端：7天 开发：8天 功能测试：5天 需求验收：2天 | 2015-11-16 | 2015-11-27 | 2015-12-04 | 2015-12-11 | 2015-12-10 | 2015-12-21 | 2015-12-30 | 2016-01-18 |  | 详见备注
[8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 上线中
| 顺利快乐彩 （项目负责人：Henry） | 中 | 项目暂缓 | 1、通过提高资金周转率（投注频率）的方式提升销量 2、丰富自主彩票种类，将基诺彩系覆盖到24小时，为春节休市做准备 | 即开型基诺，目前先把趣味玩法桌面化，功能参照快三骰宝版 | 需求&业务：xixi 产品：zoe 技术PM：henry 需求验收：audi | 产品：3个工作日 设计&前端：5个工作日 开发：5个工作日 功能测试：10个工作日 需求验收：5个工作日 | 2015-11-06 | 2015-12-15 | 2105-11-23 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2016-01-11 | 2016-01-11 |  | 详见备注
[8 empty] | 2015-11-06 | 2015-11-06
| PT直客落地页改版 （项目负责人：Tommy） | 中 | 2/23前 | 对PT直客落地页的设计风格与新首页进行统一，页面排版优化，现页面游戏太过单一，缺乏吸引力，增加彩票产品进行推广，增加品牌元素，优化注册模块，提升用户体验 | 1、直客落地页设计风格与新首页进行统一 2、增加在线客服入口 3、增加下载中心入口 4、增加彩票游戏进行展示 5、注册模块增加找回密码功能 6、增加品牌元素（网页标题、品牌LOGO及Slogan文案） 7、增加公司实力信誉展示 8、增加公司信息展示 | 需求&业务：Wayne 产品：Tommy 技术PM：Kin 需求验收：Wayne | 产品：3个工作日 设计&前端：10个工作日 开发：3个工作日 功能测试：3个工作日 需求验收：2个工作日 | 2016-01-08 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 2016-02-15 | 2016-02-18 | 2016-02-22 | 无 | 详见备注
[8 empty] | 2016-01-08 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-26 | 2016-01-18 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-02-22
| 超级2000体验红包 （项目负责人：Demi） | 中 | 2016-03-01 | 新彩种体验人数附改平台日均投注人数40% | 1、砸蛋模块修改 | 需求&业务：Demi 产品：Miller&Blaise 技术PM：建翔 需求验收：Demi | 产品：0天 设计&前端：8天 开发：5 功能测试：3天 需求验收：3天 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 2016-01-26 | 2016-02-12 | 2016-01-27 | 2016-02-15 | 2016-02-23 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 详见备注 | 0006984
[8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2016-03-08
| 时时彩新玩法 - 超级2000 （项目负责人：Miller） | 高 | 1/15前 | 1.减少内部用户流失，提高外部用户流入。 2.通过更高的奖金，吸引用户进入驻足平台，以达到提高平台用户流量和用户留存。 | 1.新玩法的模式及规则。 2.新玩法的奖金变化、代理返点变化。 3.新玩法入口及表现形式。 | 需求&业务：aaron 产品&数值：Miller&Dondon 技术PM：Nadia & Kin 需求验收：Miller&Dondon | 数值&产品：8工作日 设计&前端：10工作日 开发：10工作日 功能测试：15工作日 需求验收： | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2016-1-11 2016-1-18 | 2016-02-15 | 2016-02-22
[8 empty] | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2016-01-11 | 2016-02-15 | 2016-03-01
| 超级2000站内推广需求 （项目负责人：Miller） | 高 | 1/15前 | 1、增加站内用户对超级2000玩法的了解 2、扩大超级2000上线后的站内影响力 | 1、站内大BANNER 2、活动专题介绍页 3、弹出页 4、弹出页的弹出逻辑 | 需求&业务：Miller 产品&数值：Miller 技术PM：Nadia 需求验收：Miller | 数值&产品：2工作日 设计&前端：5工作日 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2016-01-29 | 2016-02-04 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-22
[8 empty] | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2016-01-29 | 2016-02-04 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-03-01
| 注单审核小工具优化 （项目负责人：Miller） | 高 | 1/30前 | 在审核系统正式上线之前的替代工具，需要支持新上线的彩种，让业务可以继续跑起来 | 1、新增对奖金返点切换类项目的支持 2、新增对超级2000项目的支持 | 需求&业务：Dragon&Jacob 产品：Miller 技术PM：Kin 需求验收： | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-12-20 | 2016-01-20 | 2016-01-27 |  | 2016-01-28 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-03-08 |  | 详见备注
[8 empty] | 2015-12-20 | 2016-01-20 | 2016-01-27 |  | 2016-01-28 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-03-08
| 审核系统-预警系统-第1部分 （项目负责人：Miller） | 中 | 1/15前 | 1.在充值、注单、提款等账变中减少因为平台异常而导致的资金风险及损失。 2.完成预警系统“注单注数校验”时时彩系部分。 | 1.充值、注单、提款三个模块的预警功能点，涉及到的字段及判断条件。 | 需求&业务：Dragon 产品：Miller 技术PM：Jim 需求验收：Dragon | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 |  | 2016-02-29 | - | 详见备注 | -
[8 empty] | 2015-10-30 (完) | 2015-10-30 (完) | 2015-10-30 (完) | 2015-10-30 (完) | 2015-12-01 | 2015-12-02
| 审核系统-预警系统-第2部分 （项目负责人：Miller） | 中 | 1/15前 | 1.在充值、注单、提款等账变中减少因为平台异常而导致的资金风险及损失。 | 完成预警系统“注单注数校验”其他所有玩法的部分。 | 需求&业务：Dragon 产品：Miller 技术PM：Jim 需求验收：Dragon | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-12-01 | 2016-02-29 |  | 2016-03-31 | - | 详见备注 | -
[8 empty] | 2015-10-30 (完) | 2015-10-30 (完) | 2015-10-30 (完) | 2015-10-30 (完) | 2015-12-01
| 快速登录器 （项目负责人：Tommy） | 中 | 3/07前 | 在网站被封后，用户可以通过快速登录器，找到平台正确的域名 | 1. 增加3.0域名发布功能 2. 增加4.0域名发布功能 3. 增加快速登录器下载入口 | 需求&业务： 产品：Tommy 技术PM： 需求验收：Tommy | 产品：3个工作日 设计&前端：3个工作日 开发：3个工作日 功能测试：4个工作日 需求验收：2个工作日 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-03-08 | 无 | 详见备注 | 0007361
[8 empty] | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-03-08
| 品牌官网改版 （项目负责人：Tommy） | 中 | 3/18前 | 凤凰品牌官网自2014年上线后，至今已有2年未曾维护及更新，时至今日品牌官网的访问量任然保持在一定数量，在各大搜索引擎的排名也一直很靠前，每天都有大量的潜在用户访问，但公司近2年陆续开发了多款新彩种，接入PT老虎机，进行了首页改版，增加了多项新功能，用户未能知悉。品牌官网做为公司对外的形象，用户了解凤凰的入口，故需对品牌官网进行改版，更新内容， 优化设计，让用户更好的了解凤凰。 | 1. 增加新彩种介绍 2. 纳入电子游艺做产品介绍 3. 增加电子游艺类活动进行宣传 4. 增加代理与平台的沟通渠道（联系我们） 5. 增加玩家的游戏体验方式，可进行试玩 6. 增加企业文化元素 | 需求&业务： 产品：Tommy 技术PM： 需求验收：xixi | 产品：3个工作日 设计&前端：13个工作日 开发：3个工作日 功能测试：3个工作日 需求验收：2个工作日 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-01-28 |  | 2016-03-04 | 2016-03-16 | 无 | 详见备注
[8 empty] | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-28 | 2016-03-04 | 2016-01-28 |  | 2016-03-08 | 2016-03-16
移动 | 移动2.9版本 （项目负责人：Robin） | 中 | 2/29前 | 提升用户在移动端的投注流水及收入 | 增加高级追号功能 | 需求&业务：Robin 产品：Robin 技术PM：Peric 需求验收：Robin | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2015-10-05 | 2015-10-19 | 2015-11-11 | 2015-11-18 | 2015-11-11 | 2015-11-06 | 2015-12-28 | 2016-01-14 | 无 | 详见备注
[8 empty] | 2015-10-05 | 2015-10-19 | 2015-11-17 | 2015-11-25 | 2015-11-20 | 2015-11-23 | 2016-01-28 | 2016-03-09
| 4.0密码规则升级问题 （项目负责人：Mavic） | 低 | 3/8前 | 增加客户密码安全等级，提高密码强度，让客户的账户更安全 | 强化密码设置规则条件 | 需求&业务：Mavic 产品：Mavic 技术PM：Kin 需求验收：Mavic | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | - | - | - |  | 2015-11-25 | 2016-02-22 | 2016-03-03 | 2016-03-08 | 无 | 详见备注 | 0006421
[8 empty] | 2016-02-17: 2015-12-01; 2016-02-22: 2016-02-22; 2016-03-01: 2016-03-03; 2016-03-08: 2016-03-22 | 无
| 移动2.10版本 （项目负责人：Robin） | 中 | 3/31前 | 1、增加移动端用户充值渠道 2、用户分组，以实现充提流量控制，便于运营策略调整 | 增加银联支付渠道 | 需求&业务：Robin 产品：lulu 技术PM：Peric 需求验收：Robin | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-01-05 | 2016-01-22 | 2016-01-29 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 2016-03-03 | 2016-03-16 | 2016-03-31 |  | 详见备注 | 0007385 0007450
[8 empty] | 2016-01-05 | 2016-01-22 | 2016-02-02 | 2016-03-03 | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 2016-03-16 | 2016-04-07
| 移动3.0版本 （项目负责人：Robin） | 项目暂停 | 5/31前 | 1、优化用户体验 2、增加管理后台，方便运营管理 | 交互优化&管理后台 | 需求&业务：Robin 产品：Vic 技术PM：Peric 需求验收：Robin | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-02-05 | 2016-03-06 | 2016-03-06 |  |  |  |  | 详见备注
| GA布点数据监控一期 （项目负责人：kyle） | 中 |  | 一期内容：根据业务需求监控新注册用户的平台行为，定义新注册用户的用户画像，以便于制定更加具体有效的业务策略。 | 1.建立与新用户行为相关的数据监控体系 2.GA系统功能、操作培训 3.构架未来平台数据监控整体方案 | 需求&业务：emily 产品：kyle 技术PM：健翔 需求验收：kyle/emily | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-02-16 | 2016-02-26 | 2016-02-26 | - | 2016-02-26 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  | 详见备注
[8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | - | 完成 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-07
| 银联充值 （项目负责人：robin） | 中 | 3/31前 | 增加银联充值渠道 | 丰富充值方式 | 需求&业务： 产品：robin 技术PM： 需求验收： | 产品：mavic 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-01-05 | 2016-01-22 | 2016-01-29 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 2016-03-03 | 2016-03-16 | 2016-03-31 | 无 | 详见备注
[8 empty] | 完 | 2016-01-22 | 2016-02-02 | 2016-03-03 | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 2016-03-16 | 2016-04-07
| 注册送15微信红包活动 （项目负责人：samsung） | 中 | 4月下旬 | 1、预期完成新用户注册500人次，首次充值200人次以上。 2、预期新增微信活跃好友400名以上。 3、获取用户从注册到首充到自主投注到自主充值的详细数据，并生成数据分析表报。 | 1、活动落地页面 | samsung、soho、tion | 设计&前端：2工作日 开发：1工作日 活动发布：1工作日 活动跟进：3工作日 | 2016-4-15 完成 | 2016-4-15 完成 | 2016-4-15 完成 | 2016-4-16 完成 | 2016-4-16 完成 | 2016-4-16 完成 | 2016-4-16 完成 | 2016-4-16 完成 | 2016-4-23 完成
| 充值优化三期&支付宝 （项目负责人：Tommy） | 高 | 5/17前 | 增加支付宝充值渠道 | 丰富充值方式 | 需求&业务： 产品：Tommy 技术PM：Kin 需求验收： | 产品：Tommy 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | 2016-03-11 | 2016-03-28 | 2016-05-05 | 2016-05-17 |  | 详见备注
[8 empty] | 完 | 完 | 完 |  | 完
| 拉新模块（一期） （项目负责人：Kyle） | 高 | 3月底前 | 1.抽象出模组化的新手活动，开发为平台常态化功能，提高新手用户转化率。 2.拉新模块实现自动化功能，减轻业务部门对拉新活动的需求压力。 | 模组化活动、数据统计、自动派奖 | 需求&业务：kyle 产品：kyle 技术PM：建翔 需求验收：kyle | 产品：3天 设计&前端： 开发：25个工作日 功能测试：5个工作日 需求验收：2个工作日 | 2015-10-20 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 2015-12-15 | 2015-12-10 | 2016-02-01 | 2016-03-22 | 2016-03-29 |  | 详见备注 | 0006495
[8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 与台湾后端联调 | 2015-12-10 | 2016-01-26 | 2016-04-14 | 2016-04-26
| 4.0六合彩-第二期 （项目负责人：Miller） | 项目暂缓 | 8月初 | 1.向用户提供更多的玩法，让更多的用户可以在平台上找到需求的玩法。增加对用户的适应度，提高用户参与人数及销量。 | 1.增加彩种支持的玩法。 | 需求&业务：Miller 产品&数值：Miller&Dondon 技术PM：建翔 需求验收：Miller&Dondon | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收： | [8 empty] | / | 详见备注 | bar: 2016-01-05 to 2016-03-31
| 代币体系 （项目负责人：Kyle） | 项目暂缓 |  | 1.解决用户作弊：代理刷返点套利、用户刷小号套利。 2.解决多个活动同时开展时，需要考虑多重奖励等问题。 3.有效支持“送白菜”类型的活动。 4.自动计算用户奖金、审核、派奖。 5.通过使用限制引导用户行为。 | 1.代币体系 2.活动代币配置模块（含后台） | 需求&业务：kyle 产品：Kyle 技术： 需求验收： kyle | 产品： 设计&前端： 开发： 功能测试： 需求验收：
与新手活动二期开发在一个功能下
| 六合彩租网（重启） (项目负责人：Dondon | 中 | 2016-05-03 | 通过租用六合彩平台，开始六合彩收单业务 | 1、半信用模式 2、多玩法吸引用户 | 需求&业务：xixi 产品：Dondon 项目顾问：Paul | 产品：dondon 技术：无 业务：xixi,jax | 2016-04-19 | 2016-04-22 | / | / | / | / | 2016-04-28 | 2016-05-03 | / | 详见备注
[8 empty] | 2016-04-19 | 2016-04-22 | / | / | / | / | /

## PDD&UXD项目进度表
类别 | 项目 | 产品/业务负责人 | 测试 | 进度 | 需求提交时间 | 开始开发 | 提测时间 | 上线时间 | 关键事项备注
平台优化 | 每周版本更新/查漏补缺 | Audi |  | 持续进行中 |  |  |  |  | 详见mantis-bug/需求
用户研究 | 用户成长体系 | Dondon | - | 待定
竞品分析 | 支付宝充提研究 | Tommy

## 第 1 张表单回复
时间戳记 | 未命名的問題